施工計畫研討會

施工計畫的法律面與作為

報告人：廖基全

2006.12.9

目錄

- 施工計畫的意義

  - 施工計畫的意義……….………………………………….……………1

  - 施工計畫的重要性……….……….……………………………………1

  - 施工計畫的內容……………….……….………………………………1

  - 施工計畫的正確性………………….….………………………………2

  - 『P．D．C．A．』方法與應用..……………………………………2

- 施工計畫的相關法律（摘錄） ……………….……………………………..3

  - 建築法…………………………………….……………………………4

  - 營造業法………………………………….……………………………4

  - 政府採購法採購契約要項....…………………….…………..……….5

  - 公共工程專業技師簽證規則………………………………………….5

  - 工程施工查核小組作業辦法………………………………………….5

  - 山坡地建築管理辦法………………………………………………….5

  - 機關委託技術服務廠商評選及計費辦法…………………………….6

  - 建築物部分使用執照核發辦法……………………………………….6

  - 危險性工作場所審查暨檢查辦法……………………….......………..6

  - 營造安全衛生設施標準……………………...………………………..7

  - 與施工計畫有關之其他中央法規………………………………...…..8

- 施工計畫的其他有關規定（以台北市為例）

  - 臺北市建築管理自治條例………………...…………………………..9

  - 臺北市建築工程辦理施工計畫說明會備查作業原則………..…….10

  - 台北市現行與施工計畫有關之其他法規……………………..…….12

  - 台北市施工計畫參考範本…………….....……………...…….……..13

- 對施工計畫應有的作為............................................................................17

4-1   定作人（營造業法相關規定）......................................................18

4-2   監造人

4-2-1監造人相關法規........................................................................19

4-2-2監造人列席施工（防救災）計畫說明會之必要性.....................20

4-2-3監造人、工地主任與專任工程人員明分守責.............................21

4-3   承攬人

4-3-1承攬人的法律責任....................................................................21

4-3-2施工計畫製作常見的缺失.........................................................23

4-4   工地主任......................................................................................23

4-5   專任工程人員

4-5-1施工安全為專任工程人員的職責 .........................................24

4-5-2查核施工計畫書並於認可後簽名或蓋章................................24

4-5-3專任工程人員之罰則............................................................25

5. 相關刑責之解析

5-1   未確實履行職務致生公共危險....................................................26

5-2   偽造文書罪之解析......................................................................26

第210條  偽造變造私文書罪

第211條  偽造變造公文書罪

第212條  偽造變造特種文書罪

第213條  公文書不實登載罪

第214條  公文書不實登載罪

第215條  業務上文書登載不實罪

5-3   業務過失致死罪之解析...............................................................28

6. 相關民法之解析....................................................................................29

7. 結語......................................................................................................30

8. 參考文獻...............................................................................................30

1. 施工計畫的意義

1-1施工計畫的意義

在工程施工過程中，預先依經驗與統計數據，將必會經歷的過程或可能發生的障礙，予以詳盡研討做成施工計畫；做為施工作業的準則，因此可以收節省時間與成本，順利與快速的功效。

由於工程規模日益龐大，施工項目愈趨繁雜，分工更為明確、精細，所有參與的人員皆必須充份瞭解設計圖及各種圖面，且亦需具有依圖估價與編列預算的能力。對於建材是否適材適所應能正確的判別，人員的調配、施工機具的選用等也應有充份的認識。

1-2施工計畫的重要性

據日本鹿島建設公司統計資料：一件工程其營造到完工所花之費用僅佔其生命週期的28.1％而已，以承造人3～5％的保固金而言，關係其承攬責任而發生之維修費用常會超出該額度；又以時下定作人一直在延長保固年限（例如結構15年以上，防水保不漏3～5年，裝修與設備1～3年），台灣大學土木系某教授說：該校某件最有利標工程，承商以保固50年得標。若是遇上前述的保固條件和原本設計疏失再加上不太高明的施工，後果幾乎是可以保證該工程的保固金一定不夠花，甚至要傾家蕩產。

透過施工計畫作業，可以說是已經在紙上完成工程了，不僅將設計圖說不嚴謹、後遺症等等瑕疵先挑出來，或者提出替代方案讓雙方互蒙其利，施工者憑施工計畫得以正確地按照設計旨意在預算控制之下，如期如質完成工程，日後並可以大幅減少修繕的機率，帶給業主降低使用及維護成本，這便是優良的施工計畫所能帶來的直、間接效益。

將施工計畫比擬為達成上述效益的關鍵，應該沒人持反對立場吧！

1-3施工計畫的內容

施工計畫可分為整體計畫與分項工程計畫，簽約時承攬人應提交整體計畫，並於每一單項工程開工前，提送各項工程的施工計畫，經監造單位（工程師）核准後方可施工，施工計畫應依據經核准之初步計畫方案發展推動，若中途須偏離計畫軌道時，則須辦理計畫變更。初步計畫及各單項施工計畫，一經核准，即成為契約的一部分，係為該計畫執行的憑證，確保雙方當事人務必遵循計畫內容推動。（技師報第503期社論，2006）

施工計畫包括工程概述、工地研判、施工作業管理、文件及紀錄計畫、施工圖繪製計畫、進度計畫、假設工程計畫、測量計畫、分項施工計畫、設施工程計畫、品質自主管理計畫、公共關係維持計畫、勞工安全衛生管理計畫、緊急應變及防災計畫、環境保護執行與溝通計畫、施工交通維持及安全管制措施、驗收移交計畫、工程預算、發包採購計畫、決算、交屋及維修服務計畫等等。

1-4施工計畫的正確性

施工計畫的良窳，最主要是在擬定計畫者自身的施工經驗、對工程認知的深淺，尤其特別要注意的是：計畫應能詳盡，明確的交代重點，讓全部參與者皆有所遵循，編擬施工計畫者應IQ與EQ兼備。

既稱為計畫，則在總體目標不變的原則下，會隨時間、隨環境的變遷因應而一直改變，以符合其實際需求，順利完成目標，因此施工計畫會在執行過程中透過一定的機制修正，以符合實際需求達到正確性，幾乎可以說一直到完工後才沒有機會修正。維持施工計畫的正確性不僅是承攬人的責任，監造人甚或定作人都有義務幫助承攬人維護施工計畫的正確性及其地位。

1-5『P．D．C．A．』方法與應用

P：Plan	    計畫：1.計畫的方法  2.部屬的參與      3.自我計畫

D：Do	    執行：1.工作的分配  2.命令下達的方法  3.自我命令

C：Check	控制：1.控制的方法  2.報告的運用      3.自我控制

A：Action 	行動：1.協調的方法  2.協調時的溝通    3.行動準則

品質

P     D

A     C

時間

圖1計畫管理循環示意圖

說明：

- 計畫管理的每個步驟要做到像是一個緊握的球體，結實有力。

- 隨著時間的推進，品質如爬樓梯般的提升，只能奮力向前；不然就會因為稍微鬆弛而掉下來。

- 資料來源：日本大成建設公司內訓教材，1984。

2. 施工計畫的相關法令（摘錄）

經整理與施工計畫相關的法令既有建築法、營造業法、政府採購法採購契約要項、公共工程專業技師簽證規則、工程施工查核小組作業辦法、山坡地建築管理辦法、機關委託技術服務廠商評選及計費辦法、建築物部分使用執照核發辦法、危險性工作場所審查暨檢查辦法、營造安全衛生設施標準，及13項與施工計畫有關之其他中央法規，地方政府方面舉台北市為例就有39項，施工計畫的法律重要性不言可喻。本章例舉相關重要法令以為解析：

建築法第54條：「起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於六個月內開工；並應於開工前，會同承造人及監造人將開工日期，連同姓名或名稱、住址、證書字號及承造人施工計畫書，申請該管主管建築機關備查。……第1項施工計畫書應包括之內容，於建築管理規則中定之。」可惜此施工計畫僅聊備一格官樣文章而已，以往各機關按照此法規定的要求一般僅三、四頁紙張即可交代。

營造業法補強了施工計畫的法律地位（第26條施工計畫應由營造業製作、第32條工地主任依施工計畫書執行按圖施工、第35條專任工程人員查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章，摘錄請見§2-2），其法律重要性攸關營造業的生存命脈，且直接影響工地主任與專任工程人員的工作權與營造業的營業權，若有疏失便有罰則伺候（請參閱第56條－營造業違反第26條、第61條－專任工程人員違反第35條、第62條－工地主任違反第32條），可謂法律重要文件。

另查依營造業法第27條訂定的「營繕工程承攬契約應記載事項實施辦法」第 9 條第1項第9款所定工程品管之規定，應載明下列事項：

一、品質管制：

(一) 自主檢查。

(二) 材料及施工檢驗程序。

(三) 矯正及預防措施。

二、工地安全及衛生。

三、工地環境清潔及維護。

四、交通維持措施。」

以上指定的項目即為施工計畫的內容，因此可以推斷施工計畫和日後配合施工前分段製作的分項工程計畫都屬於營繕工程承攬契約的一部份，此正可以印證技師報第503期社論－「施工計畫是契約的一部分-豈可漠視」（魏嘉甫，2006），希望定作人、監造人或承攬人務必維護自身的權益，請正視之。

因此今後我們不應再有「施工計畫只是官樣文章」的心態，若再因循苟且，不僅丟了工作，當發生工安事故時，施工計畫即是司法偵查是否正確施工的佐證，若因陋就簡以致身陷囹圄並非不是不可能。況且工程進行始末都會呈現在施工計畫裡，日後對於工程變更與加減帳計算、工期展延時釐清責任等，佐以監工日報表就是確鑿的證據，足以維護承攬人的。

2-1建築法第 54 條(2004.1.20修正)

起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於六個月內開工；並應於開工前，會同承造人及監造人將開工日期，連同姓名或名稱、住址、證書字號及承造人施工計畫書，申請該管主管建築機關備查。……

第一項施工計畫書應包括之內容，於建築管理規則中定之。

2-2營造業法 (2006.6.14修正)

第 26 條

營造業承攬工程，應依照工程圖樣及說明書製作工地現場施工製造圖及施工計畫書，負責施工。

第 32 條

營造業之工地主任應負責辦理下列工作：

一  依施工計畫書執行按圖施工。……

營造業承攬之工程，免依第30條規定置工地主任者，前項工作，應由專任工程人員或指定專人為之。

第 35 條

營造業之專任工程人員應負責辦理下列工作：

一  查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。………

第56條

營造業違反第26條，按其情節輕重，予以警告或三個月以上一年以下停業處分。

營造業受警告處分三次者，予以三個月以上一年以下停業處分；於五年內受停業處分期間累計滿三年者，廢止其許可。

第61條

專任工程人員違反第35條，予以三個月以上二年以下停止執行營造業業務之處分；其停業期間，並不得依技師法或建築師法執行相關業務。

第62條

工地主任違反第32條，按其情節輕重，予以警告或三個月以上一年以下停止執行營造業業務之處分。

營造業工地主任經依前項規定受警告處分三次者，予以三個月以上一年以下停止執行營造業業務之處分；受停止執行營造業業務處分期間累計滿三年者，廢止其工地主任執業證。

前項工地主任執業證自廢止之日起五年內，其工地主任不得重新申請執業證。

2-3政府採購法採購契約要項（2006.1.2修正）(契約得載明之事項－摘錄與施工計畫相關部分)

二、機關得視採購之特性及實際需要，就下列事項擇定後載明於契約：……

(十三)履約場所管理、進度管理、環境保護、工作安全與衛生、工地環境

清潔與維護、交通維持或工作界面配合等事項。
(十四)品質管理。
(十五)履約監督。
(十六)災害處理。

(十九)運輸方式。
(二十)包裝方式。
(二十四)查驗、測試或驗收之程序及期限。

(三十三)保固或維修之期限及責任。
(三十六)保險之種類、額度、投保及理賠。……

2-4公共工程專業技師簽證規則第 6 條（2002.7.3發布）

公共工程實施設計、監造簽證者，主辦工程機關應於委託設計、監造服務之招標文件中，明定實施設計、監造簽證之工程項目或內容，並規定得標廠商須於簽約後提報其實施設計、監造簽證之執行計畫，經主辦工程機關同意後執行之。

前項執行計畫應具之工作項目，主辦工程機關應依工程種類、規模及實際需要定之。….…；其屬監造簽證者，得包括品質計畫與施工計畫審查、施工圖說審查、材料與設備抽驗、施工查驗與查核、設備功能運轉測試之抽驗及其他必要項目。

2-5工程施工查核小組作業辦法第 3 條 (2003.9.10修正)

查核小組之主要查核項目，得包含：…….

二  監造單位之監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗

及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及

執行情形；缺失改善追蹤及施工進度監督等執行情形。

三  廠商之品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢

查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系

統等品質計畫內容及執行情形；施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及環境

保護措施等之執行情形。……

2-6山坡地建築管理辦法第 5 條 (2003.3.26修正)

起造人應會同承造人及監造人於雜項工程開工前，檢附下列證件，併同施

工計畫，申請直轄市、縣 (市) 主管建築機關備查後，始得動工：……

2-7機關委託技術服務廠商評選及計費辦法 (2002.12.11修正)

第 4 條

機關得委託廠商承辦技術服務之項目如下：……

二  設計：……

(二) 細部設計：…….

5 施工計畫及施工進度之擬訂。……

四  施工監造：……

(二) 施工廠商之施工計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之

審查。

第 4-1 條

機關得委託廠商承辦專案管理技術服務之項目如下：…….

四  施工督導與履約管理之諮詢及審查：……

(二) 施工計畫、品管計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料之

審查或複核。

2-8建築物部分使用執照核發辦法第 5 條 (2002.3.14修正)

部分使用執照之申請手續、查驗、應附書件與使用執照同。但申請前應修正施工計畫書、增列安全防護計畫，送請主管建築機關備查，並於該防護措施完成後，併部分使用執照一併勘驗。

2-9危險性工作場所審查暨檢查辦法（2002.7.10第三次修正）

第2條

本辦法適用於以下各類工作場所：

四、丁類：係指下列之營造工程：

  1.建築物頂樓樓板高度在五十公尺以上之建築工程。

  2.橋墩中心與橋墩中心之距離在五十公尺以上之橋樑工程。

  3.採用壓氣施工作業之工程。

  4.長度一千公尺以上或需開挖十五公尺以上之豎坑之隧道工程。

  5.開挖深度達十五公尺以上或地下室為四層樓以上，且開挖面積達五百平方

公尺之工程。

  6.工程中模板支撐高度七公尺以上、面積達一百平方公尺以上且佔該層模板

支撐面積百分之六十以上者。

第17條

事業單位向檢查機構申請審查丁類工作場所，應填具申請書 (如格式四) ，並檢附下列資料、施工安全評估人員簽認文件及相關專業技師簽證文件各三份：

一、	施工計畫書，如附件十四。……

前項相關專業技師簽證之事項以勞工安全衛生設施涉及專業技術部分為限

，事業單位於提出審查申請時，應確認技師之簽證無誤。

對於工程內容較複雜、工期較長、施工條件變動性較大等特殊狀況之工程者，得報經檢查機構同意後，分段申請審查。

（附件十四施工計畫書）

事業單位應依執行該工程製訂之施工計畫書於事前實施安全評估；其內容分列如下：

一、工程概要

(一)工程內容概要。

(二)施工方法及程序。

(三)現況調查。

二、勞工安全衛生管理計畫

(一)勞工安全衛生組織、人員。

(二)勞工安全衛生協議計畫。

(三)勞工安全衛生教育訓練計畫。

(四)自動檢查計畫。

(五)緊急應變計畫及急救體系。

(六)稽核管理計畫(稽核事項應包括對模板支撐、隧道支撐、擋土支撐、施工

架及壓氣設施等臨時性假設工程，查驗是否具經專業技師簽證之整體結

構系統計算書、結構圖、施工圖說等，以及施作時是否以拍照或檢核表

等留存相關檢驗記錄)。

三、分項工程作業計畫

(一)分項工程內容(範圍)。

(二)作業方法及程序(建築工程之升降機按裝工程宜採無架施工法施工；橋樑

工程之上部結構工程如位於過河段及軟弱地質區，其支撐部份應避免採

就地支撐工法)。

(三)作業組織。

(四)使用機具及設施設置計畫。

(五)作業日程計畫(依進度日程編列作業項目與需用之人員機具、村料等)。

(六)勞工安全衛生設施設置計畫。

2-10營造安全衛生設施標準 (2004.12.31修正)

第6條

雇主對於營造工作場所，應於勞工作業前，指派勞工安全衛生人員或專任工程人員等專業人員實施危害調查、評估，並採適當防護設施，以防止職業災害之發生。

依規定應有施工計畫者，均應將前項防護設施列入施工計畫執行。

第62-1條

雇主對於施工構台，應依下列規定辦理：……

四、構台設置寬度應足供所需機具運轉通行之用，並依施工計畫預留起重機外伸

撐座伸展及材料堆置之場地。

第73條

雇主對於擋土支撐之構築，應依下列規定辦理：

一、依擋土支撐構築處所之地質鑽探資料，研判土壤性質、地下水位、埋設物及

地面荷載現況，妥為設計，且繪製詳細構築圖樣及擬訂施工計畫，並據予構

築之。

二、構築圖樣及施工計畫應包括樁或擋土壁體及其它襯板、橫檔、支撐及支柱等

構材之材質、尺寸配置、安裝時期、順序、及降低水位方法、土壓觀測系統

等。

第80條

雇主對於隧道、坑道開挖作業，為防止落磐、湧水等危害勞工，應依下列規定辦理：……

二  依調查結果訂定合適之施工計畫，並依該計畫施工。該施工計畫內容應包括開挖方法、開挖順序與時機，隧道、坑道之支撐、換氣、照明、搬運、通訊、防火及湧水處理等事項。……

第81條

雇主對於隧道、坑道開挖作業，應就開挖現場及周圍之地表、地質及地層之狀況，採取適當措施，以防止發生落磐、湧水、高溫氣體、蒸氣、缺氧空氣、粉塵、可燃性氣體等危害。

雇主依前條及前項實施確認之結果，發現依前條第二款訂定之施工計畫已不合適時，應即變更該施工計畫，並依變更之新施工計畫施工。

2-11與施工計畫有關之其他中央法規

- 機關委託技術服務廠商評選及計費辦法[2]

- 殯葬管理條例施行細則[1]

- 不動產估價技術規則[1]

- 海埔地開發管理辦法[1]

- 建築經理公司管理辦法[1]

- 九二一地震災區歷史建築修復工程採購辦法[1]

- 古蹟修復及再利用辦法[1]

- 經濟部水利署北區水資源局辦事細則[2]

- 經濟部水利署中區水資源局辦事細則[2]

- 經濟部水利署南區水資源局辦事細則[1]

- 礦業法[4]

- 礦業法施行細則[2]

- 礦場安全法施行細則[1]

3. 與施工計畫有關的其他規定（以台北市為例）

3-1臺北市建築管理自治條例 （2001.12.1 1修正）

第15 條

本法第54條所稱承造人之施工計畫書應包括之內容如下：

一  承造人之專任工程人員、工地負責人、勞工安全衛生管理人員及相關工程人員之姓名、地址、連絡電話等編組資料。

二  建築基地及其四週20公尺範圍內現況實測圖，比例尺不得小於五百分之一

，應包括範圍內各項公共設施、地下管線位置、鄰房位置與必要之構造概況及其他特殊之現況等內容。

三  工程概要。

四  施工程序及預定進度。

五  特殊或變更施工方法必要之檢討分析資料。

六  品質管理計畫。

七  施工場所佈置、各項安全措施、工寮材料堆置及加工場之圖說及配置。

八  施工安全衛生防火措施及設備、工地環境之維護、廢棄物處理及剩餘土石方處理。

前項施工計畫書之製作，應經承造人之專任工程人員簽章後申請備查。但屬技師法第三章技師業務及責任部分，應由技師簽證。

第19條

建造執照或雜項執照於有效期間內之施工，其必須申報勘驗之部分、時限及              內容規定如下：

一  放樣勘驗：在建築物放樣後，開始挖掘基礎土方一日以前申報，其內容包括：

（四）建築工地交通、安全及衛生維護措施與施工計畫書相符。……

三  主要構造施工勘驗：在建築物主要構造各部分鋼筋、鋼骨或屋架裝置完畢，

澆置混凝土或敷設屋面設施之前申報，其內容包括：……

（三）主要構造施工中設置之模板、鷹架等假設工程及安全措施與施工計畫

書或核准圖說相符。

第20條

建築工程承造人及其專任工程人員依照核准圖說及施工計畫書施工至必須申報勘驗階段時，於申報勘驗前，應由承造人及其專任工程人員先行勘驗，並            經監造人勘驗合格會同簽章，交由承造人檢具勘驗申報文件，按規定時限向主管建築機關申報後，方得繼續施工。

申報勘驗報告及紀錄文件應併建築執照申請書件及工程圖說，由主管建築機              關保存至該建築物拆除或毀損為止。

第22條

建築工程施工中，承造人應於施工場所明顯處張掛工程告示牌，並應備置下列工地資料以供主管建築機關隨時查驗：

一  建造執照或雜項執照影本。

二  建築執照申請書及圖說（含施工圖）副本全份。

三  建築線指示（定）圖副本。

四  開工報告書及施工計畫書。

五  向主管建築機關申報之勘驗報告書或影本。

六  主管建築機關函知該工地之書件或影本。

七  施工材料品質經專業人員勘驗之紀錄或影本。

3-2臺北市建築工程辦理施工計畫說明會備查作業原則（2004.6.3修訂）

一、臺北市政府工務局(以下簡稱工務局)為加強本市建築工程施工管理，以維護施工品質，減少施工災害，特依建築法第54條及臺北市建築管理自治條例第15條規定訂定本作業原則。（註：本項業務2006.7已移轉都市發展局）

二、本原則適用範圍：
1本市山坡地基地面積達3000平方公尺涉及開挖整地之建築或雜項工程。
2開挖深度超過12公尺或地下室超過三層或開挖範圍達3000平方公尺。

3建築高度超過50公尺或地上超過15層之建築工程。
4鋼筋混凝土樑跨距超過15公尺之建築工程。
5鋼骨樑跨距超過35公尺之建築工程。
6高度超過9公尺之邊坡擋土結構物。
7基地位於信義計畫區、基隆河(士林段新生地)、北投公館路沿線及士林蘭

雅地區等地質敏感地區者(範圍如附圖)，地下室開挖之總深度(含基礎)在7

公尺以上，或地下層開挖超過一層之建築物。
8拆除執照工程其拆屋規模達地上10層以上之建築物。
9其他情況特殊經工務局認定應辦理施工計畫說明會者。

本原則適用範圍之建築或雜項工程領得建築執照後，承造人及專任工程人員應於申報放樣勘驗前檢具施工計畫向工務局或受工務局委託之機關團體(以下簡稱受託團體)申請召開施工計畫說明會，受託團體應於接獲申請十四日內召開施工計畫說明會；承造人之專任工程人員應親自到場說明簡報並說明施工計畫，監造建築師得列席參加，工務局或受託團體之施工計畫諮詢委員提供專業意見包括施工技術服務與諮詢、災害預防與應變之建議，供承造人及其專任工程人員施工參考，並應做成紀錄。

四、受委託辦理施工計畫說明會之機關團體如下：
  　1臺北市建築師公會
  　2臺灣省建築師公會
　  3臺北市土木技師公會
　  4臺灣省土木技師公會
  　5臺北市結構工程工業技師公會
　  6台灣省結構工程工業技師公會
  　7臺北市大地技師公會
  　8臺灣省大地技師公會
  　9台灣區營造工程工業同業公會
   10臺北市基礎工程協會
   11中華民國建築技術學會
   12其他經工務局核備之機關、團體

受託團體辦理施工計畫說明會應遴聘具有第二條規定之實際工程十年以上經驗之學者專家或建築師或專業技師為委員，委員名冊應註明姓名、出生日期、學歷、經歷、參與國內外重大工程名稱等資料送工務局核備，工務局並應彙整提供起造人及承造人參考。每次出席施工計畫說明會之委員人數至少五名。

受委託辦理施工計畫說明會之機關團體每件施工計畫說明會收費標準以不超過新台幣參萬元為原則。

五、受託團體應於召開施工計畫說明會後七日內將建議意見表函送申請人並副知工務局，承造人專任工程人員參考諮詢與建議之結果簽證施工計畫送工務局備查，監造建築師及專任工程人員應監督工程施工時確實依施工計畫辦理。

六、受託團體於承造人提出申請後逾十四日未召開施工計畫說明會，或召開施工

說明會後七日仍未函送建議意見表者，視同對施工計畫無建議事項。

七、適用本作業原則第2條規定範圍內建築工程經工務局認鄰近住戶有必要參與者，承造人應於受託團體召開施工計畫說明會時，通知或召集鄰近住戶出席施工說明會，說明工程內容、施工時間及採用施工方法，以減少鄰近住戶疑慮。

八、（特定施工進度應請審查單位會勘－停止適用），（工務局2006.4.4北市工建字第09565508200號函）

九、附錄
1施工計畫書主要項目及格式
2施工計畫說明會委員建議意見表
3信義計畫區、基隆河(士林段新生地)、北投公館路沿線及士林蘭雅地區等

地質敏感地區者範圍圖

附檔 1：第9點附錄1：施工計畫書主要項目及格式
附檔 2：第9點附錄2：施工計畫說明會委員建議意見表

3-3台北市現行與施工計畫有關之其他法規

- 臺北市獎勵投資興建零售市場須知　[1]

- 臺北市政府教育局所屬機關學校工程監造計畫審查補充規定　[1]

- 復興北路穿越松山機場地下道工程安全委員會設置要點　[1]

- 臺北市政府工程施工查核小組設置要點　[1]

- 臺北市營建剩餘資源管理辦法　[2]

- 臺北市共同管道管理辦法　[2]

- 臺北市工程施工規範　[140]

- 臺北市政府工務局工程施工規範補充作業要點　[1]

- 臺北市政府工程設計發包、監工、驗收革新實施要點　[1]

- 臺北市政府「採購招標公告事項」、「工程採購投標須知」、「工程採購契約」

範本　[1]

- 臺北市政府所屬各機關辦理公共工程施工品質管理作業要點　[3]

- 臺北市政府所屬各機關學校營繕工程工地勞工安全衛生須知　[1]

- 臺北市政府工程合約施工規範「責任施工」明確範圍及實施注意事項　[2]

- 臺北市政府公共工程督導會報工期訂定評核小組作業要點　[1]

- 工程施工查核作業標案品管簡報注意事項　[3]

- 臺北市政府所屬各機關辦理小型公共工程施工品質管理作業程序 [2]

- 臺北市建照工程材料品質管理作業要點　[1]

- 臺北市政府工務局及所屬工程處辦理公共工程施工品質管理作業補充要點[1]

- 臺北市政府所屬各機關工程施工驗收基準　[1]

- 臺北市人行地下道及人行天橋認養辦法　[1]

- 臺北市市有公地民間自費興建計畫道路作業實施要點　[1]

- 臺北市建築管理自治條例　[4]

- 臺北市山坡地申請雜項執照審查作業程序　[1]

- 臺北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案　[1]

- 臺北市北投區公館路沿線申請建築工程專案管制措施　[2]

- 臺北市建築工程施工中必須勘驗部分作業要點　[1]

- 臺北市建築工程應於工地懸掛吊車預拌車設備作業位置及時間標示牌規定[1]

- 臺北市建築工程搭建樣品屋及設置臨時廣告管制措施　[1]

- 臺北市營建廢棄土管理要點　[2]

- 臺北市政府捷運工程局組織規程　[1]

- 臺北都會區大眾捷運系統禁限建範圍內列管案件協調作業要點　[2]

- 臺北都會區大眾捷運系統禁限建範圍內列管案件管理要點　[1]

- 臺北都會區大眾捷運系統土地開發實施要點　[1]

- 臺北市政府捷運工程局暨所屬各工程處技術資料保存作業要點　[1]

- 臺北翡翠水庫管理局監工人員須知　[1]

- 臺北市自來水事業工程設施標準　[2]

- 臺北市政府勞工局勞動檢查處營造業安全衛生自主管理與自動檢查手冊

3-4台北市施工計畫參考範本

臺北市政府都市發展局建築管理處

_____建（雜）字第________號

建造（雜項）執照工程

施工計畫書

（參考本）

起造人：

監造人：

承造人：                            （簽章）

專任工程人員：                      （簽章）

工地主任：                          （簽章）

中   華   民   國     年     月     日

施工計畫資料目錄

頁次

- 工程基本資料

- 施工品質管理計畫（含以下附件）

  - 施工報驗程序、施工預定進度表

  - 材料品質管理計畫

  - 大塊石面施工圖

- 施工安全衛生計畫（含以下附件）

1. 一樓平面圖（標註假設工程、工寮及材料機具堆放、安全走廊）

2. 空氣品質惡化營建工地防制措施（一式兩份）

3. 立面圖（標註鷹架、帆布、紗網、斜撐）

4. 施工災變防救措施計畫（含人員組織表）

5. 救災支援廠商及救災救護機構資料

- 特殊或變更施工方法必要之檢討分析資料

- 附件：

1. 施工計畫書簽章負責項目表

2. 建造執照影本

3. 建築線指示圖

4. 土地複丈成果圖

5. 鑽探報告

6. 現況實測圖（建築基地及其四週二十公尺範圍內現況實測圖，比例尺不得小於五百分之一，應包括範圍內各項公共設施、地下管線位置、鄰房位置與必要之構造概況及其他特殊之現況等內容）

7. 查線表（電信、自來水、台電、瓦斯）

8. 工程告示牌及建物永久固定式標示牌

9. 工地位置圖

10.集中式共同天線設備（七樓以上，平、剖面圖）

施工計畫

- 工程基本資料

- 建築地點：

- 構造種類：

- 棟層戶數：地上     層，地下     層，    棟，      戶

- 建築物用途：

- 建築物高度

- 基礎開挖：地下      公尺，      層

- 構築方式（例如：順打、逆打）：

- 竣工期限：

- 基礎形式：

- 擋土工法：

- 是否需辦理施工計畫說明會：

- 是否須設置安全走廊：

- 是否須辦理借用道路：

- 是否適用山坡地保育利用條例地區：

貳、施工品質管理計畫

  - 放樣工程

    - 依建築現指示圖現場引測。

    - 基地尺寸、高程與核准圖及現地相符。

    - 棄土資料送台北市廢棄土商業同業公會審查。

    - 申請鄰房現況鑑定。

    - 建照列管事項。

  - 基礎工程

    - 地下室開挖確實依核准圖說施工。

    - 地下室開挖開口部分須有足夠之安全防護措施。

    - 監測儀器讀數紀錄及判讀

  - 模板工程

    - 模板施工計畫書經監造人核可

    - 模板材料、數量確認

    - 模板支撐應力檢討

  - 混凝土工程

    - 混凝土澆置計畫經監造人核可

    - 混凝土強度確認

    - 混凝土抽樣數量、頻率

    - 預拌車進場動線規劃及澆置順序

  - 鋼筋工程

    - 鋼筋材料數量、強度、品質檢測確認

    - 鋼筋加工、組立順序確認

    - 鋼筋支墊、水泥墊塊數量確認

  - 鋼骨工程

    - 鋼骨吊裝計畫經監造人核可

    - 鋼材品質、材料、強度確認

    - 焊材、焊接工具材質數量確認

    - 螺栓強度、數量確認

    - 鋼承鈑強度、數量確認

  - 雜項工作

    - 基地內外排水設施

    - 擋土牆設施

    - 邊坡穩定設施

    - 基地綠化

  - 施工順序及進度表

  - 材料品質管理計畫

  - 大塊石面施工圖

  - 其他單項工程施工計畫預定提出時程表（註：本文增列）

參、施工安全衛生計畫：

- 安全圍籬規格：四週以密閉式之鋼鐵或金屬板（1.2公厘厚以上）等材料，設置高度在2.4公尺以上，定著於地上之安全圍籬。設置警示燈、警告標語、防溢座、施工門。工程告示牌註明工程名稱、建照號碼、起、承、監造人

二、鷹架、護網、帆布、斜籬：

1.鷹架：六層以上建築物施工時，鷹架柱腳底應襯厚木條底板或採取

其他防沈措施。但其施工場地情況特殊或其未臨接計畫道路

部分，無礙於公共安全經核准者不在此限。

2.護網：鷹架外部應置＃20以上鍍鋅鐵絲網或1.3mm徑尼龍塑膠網（網

格不得大於15公厘，搭接長度不得小於20公分）

3.帆布圍護：鷹架外部於四樓版以下應設厚0.2mm以上之帆布圍護。

4.斜籬：鷹架斜籬應使用框架式以1.2公厘厚鋼板設置於二樓版處，並每五層設置一處，鷹架斜籬寬度約2公尺，五層以下建物得採用夾板等材料。

三、安全走廊及借用道路：依「臺北市建築物施工中妨礙交通及公共安全

改善方案」之規定辦理。

四、臨時性車行斜坡道：比照永久性車行斜坡道辦理，建物完工後依原狀

恢復。

五、車輛清洗設備：車輛出入口設置加壓清洗設備及污水處理池。

六、行道樹及公共設施維護

七、拆屋規定：依「臺北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」

之規定辦理

八、棄土計畫：棄土計畫送往「臺北市營建廢棄土處理商業同業公會」

審核。

九、施工時間：上午八時至下午六時，以不妨礙鄰居安寧為原則。

十、天然災害防救措施計畫（颱風、豪雨、地震）

十一、施工災變防救措施計畫（含人員組織表、代理人）

十二、一樓平面圖（標註假設工程、工寮及材料機具堆放、安全走廊）

十三、空氣品質惡化營建工地防制措施（一式兩份）

十四、立面圖（標註鷹架、帆布、防塵網、斜撐）

十五、救災支援廠商及救災救護機構資料

4. 對施工計畫應有的作為

營建管理要想成功，必須建立“綜合品質”觀、做好“綜合品質”，施工計畫即是營建管理的重要工具。 “綜合品質”除包括產品品質（Q）這個核心外，還包括合理的性能價格比和成本（C）、進度（D）、提供安全的工作環境（S）和環境保護（E）。綜合品質，其英文字母縮寫為Q.C.D.S.E.。

高Y                               高Y

成                                成

y    本       x                   y    本      x

進度      快                       進度    快

品                      X          安                    X

質                                  全

z                                    z

好                                  好

Z                                   Z

圖2  QCDSE相互影響之關係圖（「環保E」在Z軸）資料來源：林利國，2003

QCDSE的目的：

Q：品質管理（Quality Control→Quality Assurance→Total Quality Control ）

滿足顧客。

C：成本控制（Cost Control→Budget Control →Estimate）滿足老闆。

D：進度管理（Delivery Control→Schedule Control）滿足員工。

S：安全管理（Safety Control）滿足家庭。

E：環保管理（Enviroment Management）滿足社會。

圖3  QCDSE的目的

資料來源：http://www.kendweb.net/excel/point/hikken.html

為什麼要建立“綜合品質”觀、做好“綜合品質”？

1.美國朱蘭博士說：「成功的企業不只是做好狹義品質，而是做好“綜合品質」。

2.全面品質管制創始人、世界著名的品質管制學家、美國費根堡姆博士指出：「品質是一個綜合的概念，要把戰略、品質、價格、成本、生產率、服務和人力資源、能源和環境學一起進行考慮，即要認識到現代經濟中品質的廣泛性，樹立“綜合品質”觀念」。

3.世界著名的品質管制專家－日本石川馨博士指出：「綜合品質應包括實物品質、成本、交貨期和售後服務」。

4.日本水野滋教授也說：「日本的TQC真正體現了品質、成本、交貨期合為一體的廣義的品質概念，體現了TQC是經營的有效手段」。

5.日本科技連組織專家討論、總結日本全公司品質管制十大特徵時，也明確指出：「品質的含義被擴展，例如成本、交貨期及工作品質等，也成為品質管制活動的對象，被認為是有效果的。」歸根究柢，無非是產品和服務的品質高、成本低、式樣多、安全高、危害少，而又及時。

與營造工程有關的行為人有定作人、設計人、監造人、營造業負責人、專任工程人員、工地主任與技術士。施工計畫既然是確保工程需要圓滿達成品質如式

、成本如度、進度如期、安全無虞及環境如常（Q.C.D.S.E.）的五大目標，故以上述人員即應一改以往忽視施工計畫的心態，否則不以為功。

4-1 定作人（營造業法相關規定）

第27條（第1項第9款營繕工程承攬契約應記載事項所定工程品管之規定）

第37條（承攬人預告工程施工顯有困難或有公共危險之虞時，定作人應提出改善計畫交承攬人執行，否則承攬人因而造成危險或損害時不負其責。）

第60條（定作人違反第37條第3項規定者，處新台幣5萬～50萬罰緩。）

從「營繕工程承攬契約應記載事項實施辦法」第 9 條依營造業法第27條（營繕工程承攬契約應記載事項）第1項第9款所定工程品管之規定，應載明事項中即發現都是施工計畫的一部份，另政府採購法採購契約要項第2條所載其中有九項亦屬於施工計畫的一部份，以上雖皆未明示施工計畫應列入契約，卻隱然蘊藏於內。

為保障承攬人的權益，避免以往工程發生意外事故後追究責任時，定作人往往以各種理由而置身事外，造成承攬人難以彌補的損失，衍生更多的糾葛，本法特別以第37條規範雙方的應辦事項，雖然已經在事發前的作為，卻更應著眼於設計品質管理以及對承攬人施工計畫品質管理，方是未雨綢繆之道。

規定專任工程人員於施工前或施工中應檢視工程圖樣及施工說明書內容，如發現其內容在施工上顯有困難或有公共危險之虞時，應即時向營造業負責人報告，承攬人應即告知定作人，定作人應提出改善計畫交承攬人為適當之處理，否則承攬人因而造成危險或損害時不負其責。承攬人為達成此一任務最好的作為便是工程估價時即開始審視圖說不當之處，投標時提出聲請定作人解釋或修改；或於得標簽約時提出甲方應斟酌辦理（變更設計）事項；或於施工計畫中檢討提出以供甲方和監造人參考；待到施工前才提出時，顯然緩不濟急，且沒有足夠時間以供甲方和設計人縝密的思考，非為上策。

此項規定本義在於甲乙雙方都能良性互動，為減少施工難度或造成工安事故提出一個未雨綢繆之策。以定作人立場而言，解決工程圖樣及施工說明書內容的問題應是設計人、監造人的責任，但為何本規定卻捨而對定作人規範？原來工程承攬甲乙雙方是定作人與承攬人，有關設計、監造作業依照建築法應由建築師負責，此技術服務的勞務採購則為定作人與建築師之對價關係；因此承攬人提出上項預告時，定作人必將轉知該案之設計人、監造人，因應狀況提出改善計畫，再由定作人交由承攬人適當之處理。

實務上雖然工程皆有監造人制度，但是除非定作人於採購契約中明定，一般並非長駐工地，故於本項事務之處理時效上，唯有按照本規定之程序：專任工程人員→承攬人→定作人→監造人→設計人（若非同一人時）→定作人→承攬人→專任工程人員，如此繞了一圈，似乎手續完備了，但是卻毫無時效可言。

本法應責成承攬人會同監造人檢討專任工程人員所提出的上述問題，會商最佳解決方案後，會銜報請定作人同意後交由承攬人據以執行，仍由監造人負責監造，因為涉及工程變更與追加減帳，如此才能爭取時效，並且對工程各方關係人的權益有所保障，避免日後糾葛不斷。

藉由第37條規定可釐清設計人與承攬人之責任分界，定作人亦可藉此在委任設計、監造契約中要求受委任人應有之設計、監造品質，否則若因而造成損害時應有賠償條款；目前定作人皆已要求受委任人應於簽約同時辦理專業技術服務保險，以保障定作人權益。公共工程委員會並以：「各機關委託技師事務所或建築師事務所辦理技術服務工作，建議要求其投保專業責任保險。」（2006.7.工程企字第09500245420號函）以保障定作人權益。

建築法第54條（起造人應於限期內開工；並應會同承造人及監造人將相關資料及承造人施工計畫書，申請備查。故以報開工的行政作業應由起、承、監三人會同辦理無庸置疑，承造人提報的施工計畫書為開工相關文件之ㄧ。

4-2 監造人

4-2-1監造人相關法規

按監造人之法律地位源自建築法第13條第1項：本法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。」與施工計畫有關者為前述之建築法第54條第1項。

另查建築師法第18條：

建築師受委託辦理建築物監造時，應遵守左列各款之規定：

一  監督營造業依照前條設計之圖說施工。

二  遵守建築法令所規定監造人應辦事項。

三  查核建築材料之規格及品質。

四  其他約定之監造事項。

同法第19條：

建築師受委託辦理建築物之設計，應負該工程設計之責任；其受委託監造者，應負監督該工程施工之責任，但有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。當地無專業技師者，不在此限。

經回顧以上相關法律，監造建築師應否列席施工計畫說明會不說自明；監造人在功能上係受起造人之託監督承造人依照設計圖說施作及完成所承攬之工，施工計畫乃為確保承造人完成上述目的之重要文件，故監造人應以圖說為基礎對施工計畫予以檢核，幫助承造人順利完成工程，而非以「備查存參」將承造人所送之施工計畫束之高閣並以為可以規避法律責任，且不參加施工計畫說明會。實務上若能要求承造人先向其簡報，並接納專業意見修正之，不管在說明會上或日後之施工過程以迄完工後當能確保監造人達成其法定之任務。

4-2-2監造人列席施工（防救災）計畫說明會之必要性

- 「臺北市建築工程辦理施工計畫說明會備查作業原則」

三、本原則適用範圍之建築或雜項工程領得建築執照後，承造人及專任工程人員應於申報放樣勘驗前檢具施工計畫向工務局或受工務局委託之機關團體(以下簡稱受託團體)申請召開施工計畫說明會，受託團體應於接獲申請十四日內召開施工計畫說明會；承造人之專任工程人員應親自到場說明簡報並說明施工計畫，監造建築師得列席參加，工務局或受託團體之施工計畫諮詢委員提供專業意見包括施工技術服務與諮詢、災害預防與應變之建議，供承造人及其專任工程人員施工參考，並應做成紀錄。

- 「臺北縣建築工程辦理施工防救災計畫說明會作業原則」

三、本原則適用範圖之建築或雜項工程領得建築執照後，承造人及專任工程人員應於申報放樣勘驗前檢具施工防救災計畫書向本府或具有該項學識及經驗之機關、團體申請召開施工防救災計畫說明會。 受理之機關、團體應於接獲申請十四日內召開說明會並邀請臺灣區營造工程工業同業公會列席；工地負責人應親自到場說明、承造人之專任工程人員及監造建築師應列席參加。 受理機關、團體之委員應提供專業意見作成書面紀錄以供承造人施工參考。

- 「高雄市政府工務局建造執照施工計晝書審議處理要點」

九、施工計晝書審議時，營造廠專任工程人員、工地負責人(內政部實授工地主任)及監造建築師應親自出席說明。

（資料來源：台北市、縣、高雄市政府建管機關網站，本文彙整。）

由各地方政府規定施工計畫說明會的監造建築師除台北市為「得參加」外大部分都規定「應列席參加」。筆者以參加施工計畫說明會的經驗所知：監造建築師對於列席一事都抱持能免則免的態度，就連規定「應」列席的單位也是派出代理人出席。

4-2-3監造人、工地主任與專任工程人員明分守責

本法第35條規定專任工程人員「督察按圖施工，解決施工技術問題」，第32條規定工地主任「依施工計畫書執行按圖施工」。在「建築師法」第18條第1款規範監造人資格時就明定監造人應「監督營造業依照前條設計之圖說施工」，因此以後對於確保工程品質的「按圖施工」分成執行、督察、監督三個層次，由工地主任、專任工程人員、監造人分別負責（表2）。今後在營造工程上的分工責任明確，應不會再發生以往遇事相互推諉。

| 職別 | 按圖施工 | 依據法令 |
| --- | --- | --- |
| 工地主任 | 執行 | 營造業法第32條（依施工計畫書執行按圖施工） |
| 專任工程人員 | 督察 | 營造業法第35條（督察按圖施工，解決施工技術問題） |
| 監造人 | 監督 | 建築師法第18條（監督營造業依照設計之圖說施工） |

表1 工地主任、專任工程人員、監造人分別負責一覽表

4-3 承攬人

4-3-1承攬人的法律責任－「勞工安全衛生法」與安全有關的規定摘錄

| 條 號 | 條 文 |
| --- | --- |
| 第 10條 | （雇主或工作場所負責人應變） 工作場所有立即發生危險之虞時，雇主或工作場所負責人應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所。 前項有立即發生危險之虞之情事，由中央主管機關定之。 |
| 第14條 | （設置勞工安全衛生組織、人員） 雇主應依其事業之規模、性質，實施安全衛生管理；並應依中央主管機關之規定，設置勞工安全衛生組織、人員。 雇主對於第5條第1項之設備及作業，應訂定自動檢查計畫實施自動檢查。 前二項勞工安全衛生組織、人員、管理及自動檢查之辦法，由中央主管機關定之。 |
| 條 號 | 條 文 |
| 第16條 | （下包之職業災害補償連帶責任） 事業單位以其事業招人承攬時，其承攬人就承攬部分負本法所定僱主之責任；原事業單位就職業災害補償仍應與承攬人員負連帶責任。再承攬者亦同。 |
| 第17條 | （預告危險） 事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法及有關安全衛生規定應採取之措施。 承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，承攬人亦應依前項規定告知再承攬人。 |
| 第18條 | （防止職業災害必要措施） 事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位應採取左列必要措施： （一）設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮及協調之工 作。 （二）工作之連繫與調整。 （三）工作場所之巡視。 （四）相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協助。 （五）其他為防止職業災害之必要事項。 事業單位分別交付二個以上承攬人共同作業而未參與共同作業時，應指定承攬人之一負前項原事業單位之責任。 |

施工計畫是要達成其所承攬合約與確保利潤的關鍵，可以規避發生職業災害因此更應重視施工計畫的製作過程。可惜以往這僅是施工部門的事，管理高層很少關注，也難怪工程災變層出不窮、不曾稍息，卻不會有人察覺問題是出在施工計畫的製作與執行。

建議承攬人親身參與施工計畫的完成簡報，最好規定各工地負責人與工務內業人員都能參加，集合眾人的智慧與經驗，提供意見以修改到更為完善；內部定稿後若能向監造人與定作人做施工前說明會，以作為施工計畫的期前報告，廣納不同立場者的意見再予修正定能更臻完美。

筆者認為這麼重要的文書不應外包給不負經營成敗責任的人製作，沒人力、沒時間只是偷懶的藉口，連公司生存命脈之所繫的施工計畫竟然交給不實際施作的人去代勞，那又為何要辛苦承攬工程呢？若非外包不可，製作過程中至少也應與工程幹部密切協商，以收施工計畫應有的功效。營造業法未明定應由誰製作應是賦予營造業之自主權。至於施工計畫由誰製作較為恰當？端視工程規模與公司編制而定，個人以為由執行該工程管理的工地主任製作應是不二人選，過程中專任工程人員最好應參與指導，而非僅是完成後查核而已，一來避免做好了再改勞民傷財、浪費時間，主要是借重其經驗輔導工地主任，可收經驗傳承之功，專任工程人員則可對於自己查核和簽章的公文書較具信心，不會半夜裡嚇醒了。

4-3-2施工計畫製作常見的缺失

(1)由外包單位製作，未能掌握工程之特性，僅提出一般之通用計畫。

(2)書名頁後未附起、承、監造人與專任工程人員和工地主任簽章表。

(3)未由工程實務經驗者製作，專任工程人員未經審核即簽章如儀。

(4)錯別字未訂正、未編頁碼或未統一編碼。

(5)直接貼用他件影本，引用與本工程不符或無關之資料。

(6)欠缺圖說（A3格式）、建造執照影本、現況照片。

(7)建照附頁所載應向相關單位(如危險作業評估、交通影響評估、環境影響評估、捷運局施工計畫等)辦理之審查，未摘錄審查意見。

(8)缺漏或附未符合說明會時間之進度表、工程期限與建照所載不符。

(9)工程配置臨時塔吊、施工電梯欠缺組立、拆卸及操作安管計畫。

(10)各單項工程未納入勞安衛計畫管理，欠缺自主檢查計畫。

(11)組織架構表未依照營造業法第3條、第32條、第35條修正工地主任與專任工程人員之職責，姓名欄空白應於開工前確定。

(12)應變計畫未依工程所在地修正，未附代理人，姓名欄空白應於開工前確定。

(13)所用圖說與設計核准圖說不符，未先辦理變更設計。

(14)各項應附之檢核計算書(如支撐、模版、鷹架吊架、帷幕牆吊掛鐵件、外牆吊掛大理石等)未經專任工程人員核算簽章。

(15)觀測系統未附管理值警戒值與行動值及開挖期間觀測頻率過鬆，鄰房觀測設備佈設不足，欠缺觀測資料之判讀作業流程。

(16)抽排水計畫未檢討地下水文，排水未設沈砂池即進入公設排水溝。

(17)欠缺各單項工程施工計畫預定提出時程表。

4-4 工地主任

營造業法第32條詳細規定工地主任的職責，基本上是說明其管理者的屬性，與負責勞安衛的專職人員分開，並且將工程技術與施工安全歸由專任工程人員負責。吾人從「營造安全設施標準」中發現絕大部分都是歸責於雇主或工作場所負責人，營造業工作場所負責人是指工地負責人一般即工地主任，顯非指本法之專任工程人員，此與本法第3條對工地主任所作定義雷同。

筆者參與施工計畫說明會發現：於組織架構表和緊急應變計畫中對於工地主任與專任工程人員的職掌尚未依照本法修改，如果仍然援用以往的寫法－「工地主任綜理工地全盤事宜」，在專任工程人員部分卻是空白，或是根本漏掉，似乎仍如以往專任工程人員僅是掛牌的閒角色，不僅牴觸本法，若有事故時恐難以維護工地主任自身權益，因為施工計畫第一頁即是監造人、承造人、專任工程人員與工地主任的簽證頁，表示對於施工計畫的內容都是經過審視和同意的（本法第35條第1款專任工程人員職責之一），觀察第62條罰則，營造業與工地主任違反本條各款將遭嚴厲之處分，不得不慎！

第35條第4款規定工地緊急異常狀況時，工地主任應向專任工程人員通報，請求及時處理，故在施工計畫的緊急應變計畫裡應列有專任工程人員的緊急聯絡方式，可惜事實上仍付之闕如，大家都不知道工地遇到緊急異常狀況時，本法都已經詳細規定處理權責了。

本規定旨在釐清施工安全之責應是專任工程人員，而通報之責為工地主任

，但在通報同時工地主任應有依施工計畫緊急處置防止災情繼續擴大，避免衍生二次災害之責；此種詳載於文字的職務，有別於傳統認知，與舊習大不相同。

4-5 專任工程人員

4-5-1施工安全為專任工程人員的職責

營造業法第26條：「營造業承攬工程，應依照工程圖樣及說明書製作工地現場施工製造圖及施工計畫書，負責施工。」最後一句「負責施工」甚為重要，營造業是施工者，但本法並未對營造業負責人規定應為土木建築專業背景或一定之專業資歷，故專任工程人員應聘於營造業為本法第3條第9款「……，擔任其所所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員」，顯然除非例外規定（如第36條土木包工業負責人）否則負責人僅負工程成敗之責，但施工的技術指導及施工安全為專任工程人員的職責。

4-5-2查核施工計畫書並於認可後簽名或蓋章

綜觀本法第26條：「營造業承攬工程，應依照工程圖樣及說明書製作工地現場施工製造圖及施工計畫書，負責施工」，及第31條第1項第1款：「營造業之工地主任應負責辦理下列工作：一、依施工計畫書執行按圖施工……。」和第35條第1款專任工程人員「查核施工計畫書並於認可後簽名或蓋章」，故可認定製作施工計畫為營造業之責，專任工程人員則負責檢查核對施工計畫，並於認可後簽名或蓋章以示負責，工地主任則依施工計畫執行按圖施工。

至於施工計畫到底由誰製作？則有很大的思考空間。筆者在眾多施工計畫說明會中發現：一般承造人都是交由工地主任製作，因為日後全盤掌理工程的乃是工地主任，對於工程預先模擬，當有助於日後之執行；這在當初營建署所辦理的工地主任訓練班的課程－「施工計畫與習作」佔了約三分之ㄧ的時數，可見其重要性，從以後之施工計畫說明會檢討亦已達到一定成效。不過聽說仍有外包代為製作施工計畫，雖說工業社會分工合作，但是事涉工安、成本與工程成敗的關鍵完全交由不必負責的外包商是否妥當？再說委外製作的施工計畫能否契合工程特性與定作人需求？在在潛藏了諸多疑慮與風險，實在不值得鼓勵！若因人力考量不得不然，亦應加強審視，務必修改到符合自身需求才是。

施工計畫的正確性顯得十分重要，故該施工計畫是否能確保達成工程如質、如式、如期、安全與環保的原則（Q.C.D.S.E.），因此施工計畫重點應包括：符合設計圖說規範、基地與周邊調查分析、組織架構與職掌、工程收支、品質自主管理、進度管理、勞安衛生管理、緊急應變、物料倉儲管理、環境保護、公共關係與交通維持等細部計畫，如果專任工程人員未加詳細查核即貿然簽名或蓋章，則此責任全由專任工程人員概括承受。

4-5-3專任工程人員之罰則

表4.專任工程人員罰則對照表

| 違反條文 | 罰則條號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 第41條第1項 | 第41條 第2項 | 不予勘驗、查驗或驗收 |
| 1.第37條第1、2項 2.第38條 | 第39條 | 應視其情形分別依法負其責任。 |
| 第40條 | 第56條 | 警告、停業3~12個月，累犯5年內停業滿3年廢照 |
| 第28條 | 第58條 | 罰20~100萬元，可連續罰 |
| 1.第34條 2.第35條第1款至第7款 3.第41條第1項 4.違反各該技師公會章程情節重大者 | 第61條 第1項 | 專任工程人員停止3個月~ 2年執行業務。 |
| 1.第34條第1項 2.第41條第1項 | 第61條 第2項 | 負責人停業3個月~1年 |
| 1.違反第35條第1款~7款規定之一 2.未加入公會 3.違反未逐案向工程所在地之主管機關報備登錄 | 第66條 第4項 | 受託人之技師或建築師停止執行業務3個月~2年。 |
| 丙等營造業專任工程人員於本法施行五年屆期 | 第66條 第3項 | 舊有專任工程人員屆期未取得資格者，令其停止執行營造業專任工程人員業務。 |

資料來源：營造業法，本文整理。

5.  相關刑責之解析

5-1未確實履行職務致生公共危險

施工計畫被認定為施工之依據除本法相關罰則外，若因怠忽職守未確實履行職務（未按圖說或施工計畫施工或疏於管理）致生公共危險時，相關刑法：

| 條 號 | 條 文 |
| --- | --- |
| 第193條 | 因過失致人於死者，處二年以下有期徒刑、拘役或二千元以下罰金。 |
| 第276條 | 因業務上之過失犯前項之罪者，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科三千元以下罰金。 |
| 第284條 | 因過失傷害人者，處六月以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金，致重傷者，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。從事業務之人，因業務上之過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金，致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或二千元以下罰金。 |

另一「建築術成規罪」是營造施工者的緊箍咒，應請詳讀，因為本法第29條規定的「作業規範」（施工計畫範圍）一不小心就很容易入罪的，不得不防！

5-2偽造文書罪之解析

刑法第210條至第215條規定的偽造文書罪，又稱「業務登載不實罪」。

表5.1刑法偽造文書罪說明表（陳櫻琴，2004）

| 條號 | 條 文 | 說 明 與 舉 例 |
| --- | --- | --- |
| 第 210 條 | （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。 | 1.變造之文書，原則上為直接故意與未必故意以他人名義制作之真正文書。 2.自己制作之文書，倘嗣後無變更權而更改其內容者，亦得成立變造罪。 3.例如：監工日報表、點工單、進出貨記錄表、變更工程單、檢驗記錄等。 |
| 第 211條 | （偽造變造公文書罪） 偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑。 | 1.偽造公文書指無制作公文書之權者，冒充或捏造公務機關或公務員之名義，制作虛偽之公文書。 2.變造公文書：則指無權修改公文書內容者，擅自竄改業已制作完成之真實公文書之內容而言，故有權更改公文書內容之公務員，對其職務上作成之公文書加以更改，除明知為不實之事項而故為之登載，應構成公務員登載不實罪外，不生變造公文書之問題。 3.例如：資本額登錄表、查驗申報表、勘驗記錄、檢驗報告、棄土證明等。 |
| 第 212 條 | （偽造變造特種文書罪） 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。 | 1.特種文書以「護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力服務或其他相類之證書、介紹書」等為限。 2.與營造業有關文書例如：品性、能力、員工之服務證書、資歷證明或其他類似之證書。 |
| 第 213 條 | (公文書不實登載罪) 公務員明知為不實之事項，而登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑。 | - 公務員職務上所掌之公文書為不實登載，即將明知為不實之事項，登載於其職務上所掌之公文書，使此不實之事項成為公文書之內容，此即學說上之無形偽造。 - 不實登載行為並不限於積極之作為，即使是消極之不作為，亦可成立，例如行為人對於應行登載之真實事項，故意不為登載是。又行為人亦可利用不知情之第三人，在其所掌公文書上，為不實之登載，此即構成本罪之間接正犯。至於其為全部或一部不實，均非所問。 3.本罪係公務員對於自己所掌之公文書有權登載，而故意登載不實。倘為無權變更，而非法塗改，應屬刑法第211條之變造公文書罪。例如：於其他公務員職務上所掌之公文書擅為不實之登載，即不構成本罪，而可能成立偽造變造公文書罪。所謂職務上所掌係指公務員在其職務範圍內有權制作或掌管而言。 4.行為結果：須足以生損害於公眾或他人。 5.主觀不法要件：以直接故意為限。行為人若僅具未必故意，則不足以構成本罪。 6.例如：勘驗表登載與現場勘驗結果不符合、檢驗表登載與現場（或試驗室）檢驗結果不符合。 |
| 第 214 條 | （公文書不實登載罪） 明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。 | 1.凡有登載職務之公務員以外之人，不問是否為公務員，均足當之。不問為直接間接、書面言語、主動被動，凡以欺罔方法利用公務員之不知情而有意供給不實資料即可。 2.使登載不實，與一般之教唆有別，需以公務員不知情為必要。對公務員有所申請，所提供資料雖有不實，但未為該公務員所採取，仍不構成本罪。須一經他人之聲明或申報，公務員即有登載之義務，並依其所為之聲明或申報予以登載，而屬不實之事項者始足當之。倘公務員尚須為實質之審查，以判斷其真實與否始得為一定之記載者，即非本罪所稱之「使公務員登載不實」。 3.結果須足以生損害於公眾或他人。 4.主觀不法要件：須有明知之直接故意，即行為人須明知為不實之事項，並且進而決定使公務員為不實之登載之主觀心態。行為人若僅具未必故意，則不足以構成本罪。 5.例如：申請使用執照時陽台內牆以夾板混充，待領照後推出變成室內等之二次工程。 |
| 第 215 條 | （業務上文書登載不實罪） 從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。 | 1.從事業務之人（例如律師、會計師、醫師、技師、建築師等）將明知為不實之事項登載於其業務上作成之文書，亦屬一種無形偽造。 2.須足以生損害於公眾或他人。 3.主觀不法要件：限於直接故意。行為人若僅具未必故意，則不足以構成本罪。 4.例如：技師、建築師出具之鑑定或試驗報告與現場不符。 |

5-3業務過失致死罪之解析

營造業最易觸犯業務過失致死罪，尤以因施工不慎肇致人員死亡為大宗，違反「勞工安全衛生法」、「營造安全衛生設施標準」，相關案例請見行政院勞工委員會網站勞動檢查職災案例公佈資料。http://www.cla.gov.tw/cgi-bin/SM_theme?page=41733649

表5.2業務過失致死罪說明表

| 條 號 | 條 文 | 說 明 與 舉 例 |
| --- | --- | --- |
| 第 276 條 第 2 項 | (業務過失致死罪) 從事業務之人，因業務上之過失犯前項之罪者，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科三千元以下罰金。 | 業務過失致死罪之構成要件如下： - 行為主體：從事業務之人。 - 所謂「業務」，係指反覆持續而用以營生之經濟活動，只要實際上持續某特定之營生活動，而非偶而為之或臨時客串者，即屬之；即使違法之營生活動，只要是反覆持續為之者，即屬業務。依法令規定須經政府認可給證，始得執行之特定事務，即使無照而執行，只要反覆持續而執行者，亦為業務。 - 行為客體：一切自然人，含直系血親尊親屬。 - 行為：作為或不作為均為不可。 - 結果：被害人因與行為人之過失行為有相當因果關係致死。稱「死亡」，須有死亡之事實，不及於死亡宣告。 - 主觀不法要件：過失 - 所謂過失，兼指刑法第14條第1項之無認識過失及刑法第14條第2項之有認識過失。 - 所謂業務過失，以業務上有應注意之義務為前提，且按當時情節係能注意而不注意者，始足構成。易言之，本罪之行為，僅限於其業務上或與其業務上有直接相關之過失，始足當之。 - 本罪之成立，以行為人之過失為已足，不以受害人無過失為必要。 7.案例請見行政院勞工委員會網站公佈資料。 |

資料來源:陳櫻琴，2004  本文彙整

6. 相關民法之解析

因違背施工計畫（工作疏失或沒有確實履行職務）而造成民事賠償或侵權行為皆屬之。

| 條 號 | 條 文 |
| --- | --- |
| 第184條 | （對他人之侵權行為） 因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。 |
| 第185條 | （連帶負損害賠償責任） 數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任﹔不能知其中孰為加害人者，亦同。 造意人及幫助人，視為共同行為人。 |
| 第188條 | （連帶負損害賠償責任） 受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。 |
| 第196條 | （違反契約上之義務） 不法毀損他人之物者，被害人得請求賠償其物因毀損所減少之價額。 |

民法上凡對他人造成侵權時，需對其負起侵權賠償責任（第184條、第185條、第196條）；另因執行職務不法侵害他人之權利時，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任（第188條）。

違反契約上之義務，屬僱主與受僱人間之法律關係，仍視契約關係中對於「可

歸責」之原因事實為何；然侵權行為之構成，需確認行為者與被害者之因果關係以及是否為故意或過失始得成立，故此情形亦時而引發極大之糾紛。針對技術士侵權行為之因果關係，可分為二種情形：

（一）已確認行為者與被害者之因果關係，依據民法第184條之規定對其行為者課以損害賠償責任。技術士因施工不當造成被害者之侵權行為因果關係構成時，即需負起相關之損害賠償責任。

（二）行為者為數人或不知其中孰為加害人但已對被害者造成「共同侵權」行為

而致生因果關係，可對其「共同行為人」課以連帶損害賠償責任；施作人員為一群組之前提下，因施工不當致使他人權利受到損害，但無法確定孰為加害人時，除僱主需依民法第188條之規定（數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任﹔不能知其中孰為加害人者，亦同。） 予以負損害賠償責任外，技術士亦應依民法第185條負連帶損害賠償責任。

民事責任之「共同侵權」行為之因果關係成立時，可對其技術士課以連帶損害賠償責任；但於刑事責任上，因刑法乃罪刑法定，必須要確定該行為者為何人才可懲處之，若因技術士身為工作群組之一員，被害人即得加以追訴之，於刑法原理尚難成立違法性，更遑論其刑事責任。

7.  結語

- 隨著營造業法制定實施，施工計畫重新再被重視，隱藏日後民、刑事究責的根據隨之凸顯。

- 我們應研讀各項與施工計畫有關的中央和地方政府法規，以確保工程順利並維護法益。

- 施工計畫關係工程之成敗，除係營造業經營與生存的命脈，且與確保定作人的權益至鉅。

- 定作人應於招標文件訂定設計、監造人與承攬人對於施工計畫的明確規定。

- 設計監造人為維護定作人權益以及自身工作績效，需依定作人要求制定施工計畫編製及查核辦法，作為監造時及承攬人施工之依據，故應輔佐承攬人編製施工計畫及施工中之修正。

- 承攬人為求順利完成承攬契約，負責人應責成幹部（專任工程人員、工地主任、工程人員與技術士）正視施工計畫的編製和施工各階段確實執行，負責人並應躬親參與以傳達經營理念。

- 落實上述目標，必須常時辦理在職教育，藉由討論傳承知識，自然能編擬妥善的施工計畫、落實營建管理，施工者即能輕鬆達成目標。

8.  參考文獻

- 林利國（2003），「營建工程品質管制」，全華科技圖書股份有限公司。

- 魏嘉甫（2006），「施工計畫是契約的一部分-豈可漠視」，技師報503期社論。

- 日本大成建設公司（1984），「PDCA管理循環圖」，員工訓練中心教材。

- 株式會社建設ドットウェプ（2006），「Q.C.D.S.E.的目的」，建設資料館。http://www.kendweb.net/excel/point/hikken.html

- 陳櫻琴（2004），http://www.law.cycu.edu.tw/yinchin/teacher/teacher.HTM