中華為孝協會

網站 : Hwww.wei-xiao.orgH  Email: HUinfo@wei-xiao.org

（台內社字第0980154581號）

=================

2012 為孝及時

用影音刻畫出

我心目中最敬重的長輩!

活動企劃書

總指導:淨耀法師

總策劃:張雯雯

策劃顧問:蘇慧倫0932206569

執行總監:望熙美 0932680252

行政公關:徐藝恩 0982630343

ien901@yahoo.com.tw

策劃執行:張雯雯 0983390069

Hpalaa_imc@yahoo.com.tw

社團法人 中華為孝協會 簡介

創立於98年4月18日，非以營利為目的之社會團體，以U即時行孝．關懷長者．把愛傳出去U為宗旨。呼籲大眾即時行孝，珍惜家中老人，推廣關懷長者從“為孝”開始，從自己家中做起，成立“中華為孝協會”永續的透過各種方式推廣 “即時行孝．關懷長者”的理念。

其任務如下：

一、推廣即時行孝．關懷長者．子親活動的理念。 
二、正視老化，讓長者過著有尊嚴的流金歲月。 
三、舉辦相關活動及運動將本會宗旨傳達給大眾。

『即時行孝』：樹欲靜而風不止，子欲養而親不在。

每一個小生命的誕生都是件快樂的事，父母們用盡一生無私的奉獻！當孩子一天一天地成長茁壯，從讀書至出社會工作，不停地追求著心中的夢想。事業上的忙碌，往往忽略了家中的父母親。很多時候當你 回頭一看，突然發現父母可能己經非常年老了，甚至也來不及做出對他們關心的動作了！。希望藉由我們的“為孝”運動，呼籲大家(不論是年輕人、上班族、長輩們)要即時感恩為孝，時時抱有回饋的心，善加珍惜與自己父母相處的時間。

『百善孝為先』：

進ㄧ步將『善』擴到『關懷長者』，人都會變老，大家應正視老化，讓長者過著有尊嚴的流金歲月。希望能藉『為孝』運動，讓大家一起來爲長者們盡點心力！

社團法人 中華為孝協會 簡歷

2009/9/27中華為孝協會的第一個活動，在劉秉儉攝影大師的帶領下，已於圓滿完成四代同堂溫馨合樂家族照。

2009/10/10參與台北老人運動會，中華為孝協會將提供，現場的免費攝影服務，由劉秉儉攝影大師親臨攝影。

2010-01-14中華為孝協會與普潤講堂一行人，參訪宜蘭鴻德養護院，陪獨居老人聊天、曬太陽、學習老人照護，並與鴻德養護院的社工交流有關老人護理照顧的知識。

2010-03-13中華為孝協協會參訪禪光寺。目前寺內收養照顧老人家30多位，年齡約七十歲左右，經濟來源由住持師父帶領出家法師辦法會和善心信士的捐助。

2010-7-2中華為孝協會探訪護理之家，分享粽子與關懷，簡單的慰問、互動與陪伴，帶給長者及護理人員無限的鼓舞及溫暖。

2010-9-21 中華為孝協會舉辦徵文比賽，凡將所知的實際孝行寫成文字，徵選出100名登上網站者,並贈送精緻禮品。

2010-10-20 中華為孝協會參與老人運動會，與台北市老人基金會、吉倫國際實業有限公司、陸通營造有限公司協助辦理。

2011-9-24 中華為孝協會，參與於台北小巨蛋所舉辦的一年一度老人運動會，並設攤位提供免費的按摩推拿服務。

2012 今年，中華為孝協會成立邁入第四年，我們即將挺身而出，主動推行社會的孝行與愛的觀念，用[以小匯大]的精神，將種子散播在我們身旁的四周，讓它能夠發芽、茁壯。我們誠摯的邀請您一起來共同參予，讓我們的社會有更光明且充滿愛的一面。

中華為孝協會2012年度活動企劃書

- 活動主題

2012 為孝及時 = 用影音刻畫出我心目中最敬重的長輩!!!

- 源起

當網路及新聞上一張「花巾背母求醫」的照片，受到網友拍攝並上傳至網路上分享，照片繞了半個地球，有來自美國、加拿大、澳洲、泰國、新加坡、西班牙等網友留言並說著感動。一張照片「能感動，讓人及時行孝，做這件事就很值得了!」

如何讓傳統包袱下的世代情感，可以透過影像的紀錄，拉近彼此之間的距離，用另外一種方式去表達出『我愛你』的情懷，並且影響到周遭所有的人，才是我們推行孝道的宗旨。

- 活動宗旨

全省各地需要協助貧苦無依之老人個案逾萬名。根據行政院經建會的推估，到民國120年，每5個人中就有1個是老人，且平均壽命會超過79歲，需人長期照顧者會逾 15%........。

當這樣令人省思的數字一再出現在眼前，我們感受到如此巨大的人口結構改變，也深知老人的事不能等。希望能藉『為孝』運動，讓大家一起來爲長者們盡點心力！

配合教育部，為落實傳統核心價值之家庭倫理與品德教育，倡導家庭世代互動共學，於2010年始，設立每年的八月最後的一個星期日為祖父母節，喚起各界對於親情、孝道及敬老尊賢倫理道德之重視。

- 活動辦理單位

  - 指導單位：

內政部、教育部、臺北市政府、新北市政府。

  - 主辦單位：

中華為孝協會、淨化社會文教基金會、

中華黃埔四海同心會暨婦女會

  - 協辦單位：

國際尊親會、台灣省土木技師公會、中華工程（股）公司、

北美宏星衛視、陸通營造有限公司、吉倫國際興業公司、 (陸續敬邀中………)

  - 贊助單位：

中華為孝協會理監事、各政府行政機關、各大企業、各社團、各大媒體(招募邀請中)。

  - 籌備委員會：中華為孝協會、淨化社會文教基金會、中華黃埔四海同心會、中華黃埔四海同心會婦女會。

  - 贊助辦法：徵求協辦、贊助及小額捐款。

- 活動目的

希望藉由活動的宣廣，喚起民眾更加重視家庭世代關係，並以「用影音刻畫出我心目中最敬重的長輩!!!」的方式，搭起世代橋樑，透過年輕人的創意，記錄心目中長者的種種的點滴，讓長輩晚年的生活，與年輕世代間的互動更為緊密。

- 活動範圍

以大臺北地區各村里辦公室、社團單位、學校、企業機關、社區眷村等，為主要範疇。

- 活動內容

採用動態影音的方式，紀錄長輩的獨特的生活言行、或是影響晚輩深遠的作為，搭配創意影片編輯，而訴說出看似平淡，卻令人為之動容的故事。並且鼓勵年輕世代更樂於接近長者，分享他們寶貴的人生經驗與智慧，發揮「老吾老以及人之老」的社會理想，進而尊重長者、及時行孝的推展。

- 參加資格

舉凡年齡16歲以上，男女不限。

- 活動時間

  - 投稿日期:自活動開始至民國101年7月25日截止。

  - 結果公布:民國101年7月30日公布評選名單。

  - 頒獎日期:民國101年8月26日舉行公開儀式頒發獎項。

- 影片主角資格

  - 拍攝與你成長過程中，最緊密相關的長輩，如:父母親、祖父母等直系血親以及旁系血親等。

  - 或是影響你最深的長者，保母、老師、鄰居等。

  - 其他:特殊關係之長輩等。

- 報名影片規定

  - 拍攝影片內容，舉凡主角日常生活中各種言行之溫馨、感人、可愛、俏皮、或特殊才藝及其他等，皆可投稿。

  - 取材用數位影音器材，包含手機、數位相機、或是專業攝影器材等皆可，影片長度以五分鐘為限，解析度以1280*˙720為基準，並可以上傳至指定的網域YouTobe。

  - 影片不得有一稿雙投之行為，凡經投稿的影片，皆上傳至指定的網站，並由主辦單位，擁有公開播映之權利，一率以公益活動播映為主，不作為商業廣告行為使用。

- 影片評審作業

  - 影片題材內容占60%、拍攝創意手法占40%。

  - 評審結果，由五至七位評審委員進行，經主辦單位核定後公佈。

- 獎項分配

  - 第一名:新台幣叁萬元整、獎牌一座。

  - 第二名:新台幣兩萬元整、獎牌一座。

  - 第三名:新台幣壹萬元整、獎牌一座。

  - 佳作:新台幣伍仟元整、獎牌一座，取五個名額。

  - 最佳創意題材獎:新台幣参仟元、獎牌一座。

  - 最佳影片編輯獎:新台幣參仟元、獎牌一座。

  - 最佳影響力男女主角獎：贈送精美禮品一份，各選20名。

（錄取名額以網路公佈為主）

- 宣傳策略與實施方式：

  - 將活動內容與辦法，透過平面廣告與網路宣傳，以及實際踏尋各個相關單位，廣做宣傳，並配合推行孝道意念以及祖父母節的宣導。

  - 宣傳廣告策略：包括平面媒體、電子媒體及地方電視台。

      - 配合方式：邀請為協辦單位，於各大節目及新聞節目中加強宣導，並辦理記者會且刊登新聞稿。

      - 宣傳重點：介紹本會宣導活動的目的及方式，並登載活動訊息於節目廣告、刊登新聞稿及記者會。

  - 藉由本活動，促進世代間的互動與情感的交流。

- 預期困難點與解決策略：

  - 現今年輕世代對此活動的熱忱度與執行度是否冷淡。希望可以透過中世代的聯繫與推廣，可以記錄出資深長者的一舉一動，成為生活中最珍貴的記憶。

  - 民間團體的募款，以及政府單位的補助，與資源運用偏少。希望可以透過各界的資源，運用統籌後一起推展正向有意義的活動。

  - 人力資源有限的運用，希望透過各個民間團體的整合與發酵，傳遞社會善良風氣。

- 工作進度：

  - 籌備期101年3月1日至101年6月26日，工作包括：

      - 行文各分會、各政府相關機關、立法委員、市議員、各會員代表及各表演團體。

      - 進行活動申請、場地確認，規劃會場佈置圖、寄出邀請函、開會通知、協辦單位及贊助單位邀請、組織工作協調及人員調度分配、籌備委員會須在時間內完成各項進度。

      - 工作計畫擬定及文宣品製作(大會手冊、大會流程、會刊、DVD製作、幻燈片、會徽、會旗、紀念品、義賣品)等(每月至少開2次籌備會)。

  - 宣導期：101年6月26日至101年8月26日，工作包括：

      - 會員招募：寄開會通知單並繳費，協辦及贊助單位爭取經費補助。

      - 活動申請：勘查場地、會場佈置(內容綱要)、席次分配(平面圖)、工作人員分配區(平面圖)。

      - 相關單位邀請及確認長官出席名單及時間與活動型態確定。

      - 組織工作協調及人員調度(活動流程及分配)。

      - 工作計畫擬定及文宣品製作(紀念品、大會手冊)。

  - 造勢期：101年6月26日至100年8月26日。

      - 媒體安排及造勢活動(新聞稿、記者會、電視、報紙及雜誌等)。

      - 活動前演練(表演團體、受獎人敘獎順序、選舉、工作人員服務台)。

      - 文宣製品、大會佈置物品之擺設及完成。

- 贊助辦法：

(一)接受小額捐款。

(二)接受企業及社會善心人士捐款。

(三)協辦單位及贊助單位全額或單位認捐或部分補助。

- 經費來源：

  - 政府相關單位補助款(籌備委員會)。

  - 本協會活動補助款。

  - 社會賢達及企業贊助款。

  - 贊助單位捐助款。

- 活動效益評估：

  - 參與人數預估達2,500人。

  - 宣傳效果人數達50,000人以上。

  - 招募志工200人。

- 本活動主要工作人員及職掌

- 總指導/淨耀法師

  - 世新編採科記者出身，於1982年剃度在廣化老和尚座下，並跟隨印順導師學習三年。畢身致力於毒品防治的宣導與戒治，與社會活動公益的推動。

  - 曾獲選為好人好事代表、第一屆國家公益獎、行政院教化有功獎、教育部三等文化教育獎章、內政部全國績優社團獎、內政部青年和平服務獎等。

  - 著有【回頭永不嫌晚-淨耀法師的故事】【生活中的智慧】【心靈語錄】【法乳真相】【清涼橋】【與心對話】等書籍。

- 策劃顧問/蘇慧倫小姐

  - 五歲扮演知名電視劇【星星知我心】中珮珮一角而著名。

  - 中華為孝協會的創始人及第一屆理事長。

  - 擔任旅美中國律師協會加州分會及台美律師協會臺灣區分會的籌備會成員。具有國立台灣大學法學學士學位，以及美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）法學碩士學位。更於92年取得紐約州律師、96年香港律師資格考試、97年以台灣考生最高分（457）通過大陸司法考試，成為大陸律師資格的台灣人之一，100年更取得加州律師執照。

  - 熱愛籃球，三年獲得”全國大法盃”最有價值球員獎。

  - 現任為中華為孝協會理事長。

- 執行總監/望熙美小姐

  - 曾任東森電視台活動現場主持人，負責各類活動現場執行。亦主持過各類型民間與政治團體的活動，為知名主持人之一。

  - 擔任過王浩市議員特別助理、蔣孝嚴立法委員競選總部執行長、潘維剛立法委員特別助理、周守訓立法委員特別助理、財團法人中華啟能基金會顧問兼任董事長特別助理、台北市觀護協會理事、台北市博愛傑人會秘書長、國家發展研究院主持人才研究會會長、國際獅子會300A1區2006~2007年度凱旋獅子會會長等。

  - 現任為中華黃埔四海同心會婦女會會長、台北市四川同鄉會理事、中華為孝協會理事。

- 行政公關/徐藝恩小姐

  - 淨化社會文教基金會秘書。

  - 社團法人中華佛教普賢護法會秘書。

  - 周守訓立委國會助理。

  - 現任為中華為孝協會秘書長。

- 執行策劃/張雯雯小姐

  - 競選。婚禮。慶典。尾牙活動專業主持人暨全方位藝人。

  - 婚禮主持培訓課程講師、企業活動講師、華岡藝校兼任助理講師 、超強記憶力講師、兒童潛能開發講師、專業皮紋分析師。

  - 電視連續劇、偶像劇、大愛戲劇、廣告、企業短片拍攝演出。

  - 電視購物台等各類產品之廠商代表、見證、及廣告短片拍攝。

  - 由文建會指導建國百年所出刊【改變台灣的人物故事-我們希望、我們相信、我們改變】合輯作者之一。

  - 現任為中華黃埔四海同心會秘書處副處長暨婦女會會長秘書、中華為孝協會副秘書長、漢霖民俗藝術說唱團團員暨講師、金色年華歌廳駐唱歌手暨節目舞蹈編排教學。

- 結語

  - 百善孝為先、敬父為天、敬母為地。

  - 百世傳承孝宗道，善行緣來孝為首，孝行本是天經義，為人子女應奉行，先後百世永留芳。

- 活動聯絡人

秘 書 長:徐藝恩小姐 電話0982-630-343

副秘書長:張雯雯小姐 電話0983-390-069

聯絡處地址:新北市板橋區中山路二段18號2樓

聯絡處電話:02-2951-7909

聯絡處傳真:02-2951-7908

網址 http://wei-xiao.org

信箱 info@wei-xiao.org